## Registro de Alterações do Proje
FICHEIRO / MÓDULO | O QUE FOI ALTERADO | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ATUAL
Estrutura (PHP e Java) | Refatorização do nome das pastas e pacotes da arquitetura MVC. | Pastas e pacotes estavam no plural (ex: Controllers, Views). | Pastas e pacotes padronizados no singular (ex: Controller, View).
Classes (PHP e Java) | Limpeza geral de todo o código, com a remoção de comentários em excesso e anotações geradas automaticamente. | O código continha demasiadas explicações textuais e blocos comentados. | Código limpo, objetivo e com a apresentação típica de um trabalho académico.
conexao.php (PHP) | Configuração das credenciais definitivas (PDO) para o ambiente de produção. | Conexão a apontar para uma base de dados local de testes. | Conexão remota e funcional com o PostgreSQL alojado no Supabase.
Conexao.java (Java) | Ajuste da URL, utilizador e palavra-passe da base de dados MySQL para a avaliação final. | Configurações a apontar para credenciais de teste iniciais. | Conexão configurada definitivamente para o esquema final do projeto.
pom.xml (Java) | Consolidação das dependências do Maven (como o conector da base de dados) para a compilação final. | Dependências desnecessárias ou com versões desatualizadas no ficheiro. | Ficheiro limpo contendo apenas as dependências essenciais para a execução.
View/*.php (PHP) | Atualização dos caminhos dos formulários (action) após a alteração dos diretórios para o singular. | Formulários com hiperligações a apontar para as pastas antigas. | Rotas dos formulários totalmente integradas e a redirecionar para o Controller.
DAO/*.php e *.java | Implementação do tratamento adequado de exceções (try-catch com SQLException e PDOException). | Erros na base de dados quebravam a execução ou mostravam erros crus. | O sistema captura as exceções e trata o erro de forma controlada e segura.
Controller (PHP e Java) | Adição de validações de sessão no PHP e ajustes no fluxo de comunicação no Java. | Acesso a páginas sem verificação e interfaces a aceder de forma direta ao DAO. | Acesso restrito a utilizadores (PHP) e fluxo que passa estritamente pelo Controller (Java).
Arquitetura e Segurança (Java – PSA) | Implementação de autenticação stateless via token JWT e criação de DTOs e Mappers para padronizar e proteger o tráfego de dados na API. | A API não possuía nenhum mecanismo de autenticação; as entidades do domínio eram expostas diretamente nas respostas HTTP. | A API passou a exigir token JWT em rotas protegidas. O tráfego de dados é intermediado por DTOs e convertido por Mappers, isolando o modelo de persistência.
Frontend Integrado (Java – PSA) | Desenvolvimento e integração das interfaces de utilizador com React, consumindo os endpoints REST da API Spring Boot. | Sem camada de frontend integrada; a API era testada apenas via ferramentas externas (ex.: Postman). | SPA React integrada e funcional, comunicando-se com a API via Axios e gerenciando o estado de autenticação com Redux Toolkit.
AuthController / AuthService (Java – PSA) | Construção do fluxo completo de Login e Cadastro: validação de credenciais, geração de token JWT e retorno padronizado via DTO. | Sem rotas de autenticação; não havia como registrar ou autenticar utilizadores na API. | Endpoints /auth/login e /auth/cadastro operacionais, com emissão de token JWT válido e tratamento de credenciais inválidas.
GenericModel (Java – PSA) | Criação da superclasse GenericModel anotada com @MappedSuperclass para centralizar a declaração e herança do atributo id em todas as entidades. | Cada entidade do sistema (Cliente, Destino, PacoteDeTurismo, etc.) declarava o seu próprio atributo id com anotações @Id e @GeneratedValue repetidas. | Todas as entidades herdam o id via GenericModel, eliminando duplicação de código e garantindo consistência na geração de identificadores.
PacoteDeTurismo + Relacionamentos (Java – PSA) | Substituição do atributo primitivo String destino pelo relacionamento correto com o objeto Destino e adequação de todos os mapeamentos OneToMany/ManyToOne entre entidades. | PacoteDeTurismo armazenava o destino como texto simples (String); os relacionamentos entre entidades estavam incorretos ou ausentes. | Relacionamento @ManyToOne corretamente mapeado entre PacoteDeTurismo e Destino; demais relações (Cronograma, Reserva, Cliente) ajustadas com as anotações JPA adequadas.
DestinoController / CronogramaController (Java – PSA) | Criação e mapeamento das classes DestinoController e CronogramaController com os endpoints REST necessários para cada entidade. | As entidades Destino e Cronograma não possuíam controllers, impossibilitando a gestão dessas entidades via API. | Controllers criadas e registadas no Spring MVC, expondo endpoints de listagem, busca por ID, criação, atualização e exclusão para ambas as entidades.
Endpoints PUT e DELETE (Java – PSA) | Implementação dos métodos HTTP de Atualizar (PUT) e Deletar (DELETE) nas controllers de todas as entidades do sistema. | A API disponibilizava apenas operações de leitura e criação (GET e POST); não era possível atualizar ou remover registos. | Todas as entidades possuem CRUD completo, com endpoints PUT para atualização parcial e DELETE para exclusão de registos por ID.
Service – Tratamento de Exceções (Java – PSA) | Adição de validações lógicas nas classes Service para garantir o retorno de HTTP 404 Not Found quando o ID informado não existir no banco de dados. | Ao tentar excluir ou buscar um registo com ID inexistente, o sistema lançava uma exceção genérica sem código de status HTTP adequado. | As classes Service verificam a existência do registo antes de operar; caso não encontrado, retornam ResponseEntity com status 404 e mensagem descritiva.
Testes Unitários (Java – PSA) | Padronização da nomenclatura dos testes (prefixo deve... alterado para test...) e implementação de novos cenários para cobrir os métodos de atualização de registos. | Os testes utilizavam o prefixo deve... (convenção informal em português) e não cobriam os cenários de atualização. | Testes renomeados para a convenção test... e novos casos de teste adicionados para validar o comportamento dos métodos de update em todas as entidades.
Arquitetura MVC (PHP – ODW) | Exclusão do escopo procedural api-php e reestruturação completa do projeto para o padrão MVC (Model, View, Controller) com renderização de páginas visuais. | O projeto estava organizado de forma procedural no diretório api-php, retornando apenas respostas JSON sem interface visual. | Projeto reestruturado no padrão MVC alinhado ao repositório de exemplo da disciplina, com separação clara de responsabilidades e renderização de views HTML.
ORM Doctrine (PHP – ODW) | Implementação do ORM Doctrine para gerir a persistência de dados no PostgreSQL, substituindo o acesso direto via PDO. | As operações de banco de dados eram realizadas diretamente com PDO, sem mapeamento objeto-relacional. | Entidades mapeadas com anotações Doctrine; todas as operações de persistência passam pelo EntityManager (persist, flush, find, remove), sem uso de classes DAO estáticas.
Views do Sistema (PHP – ODW) | Criação das Views com controle de acesso, dividindo a aplicação entre o Portal Público do Utilizador e o Painel Administrativo de Gestão. | Sem camada de visualização; o sistema não renderizava nenhuma página HTML para o utilizador. | Views implementadas com Bootstrap 5: área pública para clientes realizarem reservas e painel administrativo protegido por RBAC para gestão das entidades do sistema.
Sistema de Contas (PHP – ODW) | Inclusão das lógicas e telas de Login, Cadastro de Clientes e gerenciamento de sessões ativas com redirecionamento por perfil de acesso. | Sem sistema de autenticação ou gestão de sessões; qualquer utilizador podia aceder a qualquer rota sem restrição. | Login e Cadastro funcionais com password_hash/password_verify, controle de sessões PHP ativas e redirecionamento automático conforme o perfil do utilizador (admin ou cliente).